## Artemis
Feature | Feature Des. | Group | Sub Group | Priority | Overall Status | Due. | Status | Update Date | Note
Main Fuction | ตัวหน้า Front End _ Page : Project Home

## SCT
Feature | Feature Des. | Group | Sub Group | Priority | Overall Status | Due. | Status | Update Date | Note
ChatBot CUI (Aegis) | ศึกษา langchain เพื่อ ทำ AeGis ai
Main SCT ML | แก้ไข หน้า Frond end ให้ มี Modal pop up เพื่อดู ข้อมูล การ วิเคราะห์ ของ Ai
Main SCT ML | แก้ไข Logic Code ML Prediction ให้ สามารถ ใช้ SHAP Prediction ได้
Main SCT ML | ทำให้เชื่อม กับ ไฟล์ Training PLK ใหม่ ให้สำเร็จ
Main SCT ML | พบ Bug หลัง การ เปลี่ยน PLK แก้ การวิคราะห์ ใหม่ ให้ประสานสมบูรณ์ขึ้น
Main SCT ML | ปรับ คำการแสดง หน้า คำอธิบายใหม่ เช่น ตรงทุก Row หรือ สีเหลือง มีครบแต่ไม่ตรงทั้งหมด
ChatBot CUI (Aegis) | เชื่อม API ใหม่ ของ Claude เติม Credit สำหรับ ถามคำถาม
ChatBot CUI (Aegis) | เชื่อม VDO Training พี่พัฒ สำหรับ Aegis
ChatBot CUI (Aegis) | เชื่อม DOC. ISO ต่างๆ สำหรับ Aegis
ChatBot CUI (Aegis) | New Code Python แปลงเสียง เป็น Text ของ VDO Presentation
ChatBot CUI (Aegis) | ทดสอบ การตอบคำถาม รอบที่ 1
ChatBot CUI (Aegis) | แก้ไขCode Aegis พยายามเชื่อมการใช้ RAG
ChatBot CUI (Aegis) | ทดสอบ การตอบคำถาม รอบที่ 2
ChatBot CUI (Aegis) | แก้ไข Code Aegis ตั้งค่า langchain สำหรับ คำ Fix Prompt อีกครั้ง
ChatBot CUI (Aegis) | ทดสอบ การตอบคำถาม รอบที่ 3
ChatBot CUI (Aegis) | แก้ไข Code Aegis พบการไม่เชื่อมกัน ของเอกสาร ISO เป็นที่ Folder Path
ChatBot CUI (Aegis) | ทดสอบ การตอบคำถาม รอบที่ 4-8
ChatBot CUI (Aegis) | แก้ไข Code Aegis รอบที่ 4-8
Main SCT ML | เจอ ปัญหา Data ทำการปรับ ที่ Data เพื่อ Training PLK ใหม่ (Range Age&Operation Temp.)
ChatBot CUI (Aegis) | เพิ่มการอ่านออกเสียง และ ใช้เสียง แทนการพิม
ChatBot CUI (Aegis) | เพิ่มการอ่านออกเสียงไวขึ้น มีการ เปลี่ยนเสียง ทั้ง ญ และ ชาย

## Vibration_Analysis_platform
Feature | Feature Des. | Group | Sub Group | Priority | Overall Status | Due. | Status | Update Date | เพิ่มรูป แนบตัวงาน ว่ากำลังทำอะไรอยุ่ (ถ้ามี) | Note
จากเดิมเป็น Streamlit | รับไฟล์เดิมจากพีต้นศึกษาเพื่อ ทำการนำเข้าหลายไฟล์
จากเดิมเป็น Streamlit | ขอเอกสาร Template Output เพิ่มเติม การนำเข้าหลายไฟล์ในครั้งเดียว
จากเดิมเป็น Streamlit | ศึกษาเพื่อเปลี่ยนจาก Streamlit เป็น FastAPI
จากเดิมเป็น Streamlit | พูดคุยเพื่อเก็บ Concept โปรแกรม สำหรับไปทำ Functional & Non-Func. Document Spec.
ตัว Main Analysis Damage | 1. นำไฟล์ Raw (Rich Text Format) โดยชื่อไฟล์เป็น เครื่องจักร Tag_จุดวัด จะนำเข้าหลายไฟล์ ทดสอบเบื้องต้น 10ไฟล์ ต่อเครื่อง แบบไม่จัดเรียง
ตัว Main Analysis Damage | 2. Software จะจัดกลุ่มไฟล์ ตามชื่อเครื่องจักรให้ เพื่อนำไปเข้า ML Deep Learning วิเคราะห์ Vibration โดย จะมีเงื่อนไขการเช็คว่าไฟล์ครบไหม หรืออื่นๆในการแจ้งเตือนอีกครั้ง
ตัว Main Analysis Damage | 3. ทำ ผลสรุป เป็น ภาพ table [แกน X บอกจุดที่วัด Bearing & แกนY บอก Failure Mode เบื้องต้นเริ่ม 3 แบบก่อน ยังไม่ต้องไปถึง 7]
ตัว Main Analysis Damage | 4.สามารถ Export ออกมาเป็น Excel ไฟล์ได้ เป็นไปตาม Template
ML Bearing Defect | นำเข้า ML พี่ต้น ศึกษา เพื่อให้เชื่อม PKL ได้ ดูก่อน 1 Damage Bearing Defect
ML_Looseness Type A &C | ทำการเชื่อมอีก 2 Damage : Looseness Type A และ Type C
Deployment | เตรียม Present ประสานงานขอใช้ Server เพื่อ Deploy กับ IT
ตัว Main Analysis Damage | ทำการเปลี่ยน เป็น Fast API ต้องนำเข้า SSO ของ ME เข้ามาด้วย
ระบบ Login | ระบบ Log in ส่วนของ SSO ของ ME
ML Misalignment | ทดสอบ 4.Misalignment เกิด Fail จาก ML PLK ของพี่ต้น
ตัว Main Analysis Damage | เพิ่ม Filter การเลือก วิเคราะห์ ของ ML ใน หัวข้อ 5. AI Prediction Results
ตัว Main Analysis Damage | แก้คำ และ สี ของ การแสดง ผล Stage A B C D
ตัว Main Analysis Damage | จัดเตรียม Back End Podman สำหรับ Database เก็บ log
Test

## ME_Smart
Feature | Feature Des. | Group | Sub Group | Priority | Overall Status | Due. | Status | Update Date | เพิ่มรูป แนบตัวงาน ว่ากำลังทำอะไรอยุ่ (ถ้ามี) | Note
Data folder | เพิ่ม default folder | 1. Data |  | Low | Not start |  | รอหารือกับ discipline อื่นๆ ว่านอกจาก default เดิมที่ทำไว้แล้ว มี topic อื่นๆเพิ่มเติมมั้ยที่จำเป็นต้องมี/ต้องใช้ในการทำรีพอร์ต | 2026-05-15 |  | request เสริมจากพี่อาร์ทในที่ประชุม Kick off
Inspection Sheet - Convert file | convert Excel to PDF for final port | 2. QAQC Step | Inspection Sheet | Med | Not start
Inspection Sheet - New Record | popup กรอกค่าใน Excel blankform อันใหม่ | 2. QAQC Step | Inspection Sheet | High | On Hold |  | รอติดต่อ PTT Digital ทดลองใช้ระบบ sharepoint | 2026-05-15
QA/QC control- approval status (E-sign) | ใช้ลักษณะ การstamp ลายเซ็น/เวลา ลงบนเอกสารที่แนบเข้าไปเลย แทนการแปลงไฟล์ PDF>Excel>Online system sign - กำหนด Auto วันที่/เวลา ป้องกันการแก้ไข/เซ็นย้อนหลัง | 2. QAQC Step | QAQC Control | Med | Inprogress |  | ทำ ตัวการอัพโหลด ลายเซ็น แล้ว เหลือไป ปรับแก้ การวาดด้วยเส้นเพื่อเซ็นสด | 2026-05-13 | #VALUE!
QA/QC Control Sheet - Attach file | function ให้แนบไฟล์/รูปหลักฐาน กรณีลูกค้ายังใช้ระบบไม่ได้/ไม่ได้เซ็นในระบบ | 2. QAQC Step | QAQC Control | Med | Not start
QA/QC control- User Management | เฉพาะลูกค้าเท่านั้นที่จะมีสิทธ์ในการเซ็น/stamp approve ในเอกสาร หรือ อัพโหลดแนบไฟล์/รูปหลักฐาน กรณีลูกค้ายังใช้ระบบไม่ได้/ไม่ได้เซ็นในระบบ | 2. QAQC Step | QAQC Control | High | Not start
Special Request - Sub Function | Add attachment file | 2. QAQC Step | Special Request | Low | Not start
Special Request - Sub Function | เพิ่มช่องชื่อคน approve / ช่องกรอกลายเซ็น ใน special request | 2. QAQC Step | Special Request | Low | Not start |  |  |  |  | request เสริมจากพี่อาร์ทในที่ประชุม Kick off
Special Request - Sub Function | Run number request (if any) | 2. QAQC Step | Special Request | Optional | Not start |  |  |  |  | request เสริมจากพี่อาร์ทในที่ประชุม Kick off
Final report Approval | ส่ง Final report ให้ลูกค้า Approve (คล้าย meDMS) - ระบบส่งเอกสาร - ระบบ approval / E-sign | 3. Report |  | Optional | Not start
Inspection report | Pop up ให้ลิงค์ไปหา inspection sheet แล้วเลือกว่าเอาอันไหนบ้างมาใส่ใน final report | 3. Report |  | Med | Not start
Photo report | เลือกรูปจาก data base /ถ่ายรูปมาลงโดยตรงจาก tablet ให้ไปอยู่ตรงบริเวณ/ช่องเทมเพลตที่กำหนด | 3. Report |  | Med | Not start
Server & Resource Preparation | ติดตั้ง -Support by IT | 4. Other |  | High | Inprogress | end of may | รอเทสการใช้ free docker tue.19may | 2026-05-18
Server & Resource Preparation | ออกนัด summary support with DT , Prepare Slide + ประเด็นขอใช้ sharepoint แทน S3 storage | 4. Other |  | Med | Not start | 2026-05-22